РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область

Шуйский муниципальный район

Администрация Афанасьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2013   года      № 25

Об утверждении плана

мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Афанасьевском  сельском поселении "

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях повышения  эффективности сферы культуры Администрация Афанасьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Афанасьевском сельском поселении " (далее - план).

2.Начальнику финансового отдела администрации Афанасьевского сельского поселения  при подготовке проекта бюджета  поселения на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава администрации

Афанасьевского сельского поселения

Шуйского муниципального района                                             Н.А.Замятина

Приложение 1

к постановлению администрации

Афанасьевского сельского поселения

от   27.03.2013 г. №25

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Афанасьевском сельском поселении"

- Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Афанасьевском сельском поселении " (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района  путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг (выполнения работ);

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры Афанасьевского сельского поселения;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала всех слоев населения;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Афанасьевского сельского поселения.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры Афанасьевского сельского поселения

В рамках структурных реформ в сфере культуры Афанасьевского сельского поселения предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (компьютеризация учреждений культуры, создание сайтов учреждений культуры, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее популярных культурных программ);

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения муниципальной поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации,  проживающих на территории Афанасьевского сельского поселения;

вовлечение населения Афанасьевского сельского поселения в создание и продвижение культурного продукта;

участие учреждений сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Афанасьевского сельского поселения;

популяризация территории Афанасьевского сельского поселения во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества  посещений культурно-массовых  мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |

3) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Афанасьевского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55,3 | 55,7 | 56 | 56,1 | 56,3 | 56,4 | 56,4 |

4) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития учреждений сферы культуры Афанасьевского сельского поселения, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров,  сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры Афанасьевского сельского поселения;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения.

IV.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», от 28.12.2012 « 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Постановлением Правительства Ивановской области от 01.10.2012 № 370-п «О некоторых мерах по реализации государственной социальной политики», соглашением от 28.11.2011 № 83-с, по регулированию социально-трудовых и связанных с ним экономических союзов, областным объединением работодателей на 2012-2014 годы. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента  Российской Федерации от 07.05. 2012  № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате в Ивановской области:

(в процентах)

| Категории работников | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работники муниципальных учреждений культуры | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры Афанасьевского сельского поселения, связанные с переходом на эффективный контракт

| № |  | Мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения, их руководителей и работников |  | нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Администрация Афанасьевского сельского поселения | ежегодно |
| 2. | Внесение изменений в Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Афанасьевского сельского поселения, в части установления выплат стимулирующего характера по должностям муниципальных учреждений культуры, по которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы |  | нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Администрация Афанасьевского сельского поселения | ежегодно 2013 год |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителя муниципального учреждения культуры Афанасьевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Организация мероприятий по представлению руководителем муниципального учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | трудовой договор с руководителем муниципального учреждения культуры | Администрация Афанасьевского сельского поселения | ежегодно |
| 4. |  | Установление соотношения средней заработной платы руководителя муниципального учреждения культуры Афанасьевского сельского поселения к средней заработной плате работников муниципального учреждения культуры в Афанасьевском сельском поселении | нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Администрация Афанасьевского сельского поселения | 2013-2018 годы |
| Развитие кадрового потенциала работников муниципального учреждения культуры Афанасьевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников муниципального учреждения культуры Афанасьевского сельского поселения обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Предоставление материалов в Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области | Администрация Афанасьевского сельского поселения, муниципальное учреждение культуры Афанасьевского сельского поселения | ежегодно |
| 6. |  | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителем и работниками муниципального учреждения культуры Афанасьевского сельского поселения в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | Администрация Афанасьевского сельского поселения, муниципальное учреждение культуры Афанасьевского сельского поселения | ежегодно |
| 7. |  | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала муниципального учреждения культуры Афанасьевского сельского поселения, в соответствии с нормативными правовыми актами Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области | Администрация Афанасьевского сельского поселения | Администрация Афанасьевского сельского поселения | 2013 - 2014 годы |
| Сопровождение реализации мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Афанасьевском сельском поселении" |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Разработка и утверждение органом местного самоуправления Афанасьевского сельского поселения "дорожной карты" в сфере культуры в отношении муниципального учреждения культуры Афанасьевского сельского поселения | Постановление Администрации Афанасьевского сельского поселения | Администрация Афанасьевского сельского поселения | I квартал 2013 г. |
| 9. |  | Разработка и утверждение муниципальным учреждением культуры Афанасьевского сельского поселения планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) Афанасьевского сельского поселения на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников ( по согласованию с органом местного самоуправления) | Локальный акт муниципального учреждения культуры | Администрация Афанасьевского сельского поселения, муниципальное учреждение культуры Афанасьевского сельского поселения | 2 квартал 2013 г. |